## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
ATIVIDADE | STATUS | EXIBIR RESULTADO EM: | DATA LIMITE | RESPONSÁVEL
CASOS DE USO | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VITOR
DIAGRAMA DE CLASSE | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | JHONATAN E VITOR
SEQUENCIA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | ?
BANNER E CARTÃO DE VISITAS | 50 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL
APLICAÇÃO MOBILE | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VICTOR
PROJETO PHP DE DEMANDA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL E JHONATAN
NORMALIZÇÃO DO BANCO DE DADOS | 10 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | ANDRÉ
INICIO DO PROJETO DE REDES / PLANTA BAIXA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VICTOR
PROTOTIPOS DAS APLICAÇÕES (MOBILE, APS.NET E PHP) | 50 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL
APLICAÇÃO ASP.NET (SISTEMA DO CLIENTE) | 50 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | GABRIEL E ANDRÉ/JHONATAN
CRIAÇÃO DO MER E DER | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | JHONATAN
RELATÓRIO DE INFRAESTRUTURA | 0 | 2019-10-03 | 2019-11-18 | VITOR
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
2019-11-18
FASE DE TESTES | 0 | 2019-11-03 | 2019-11-15
PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO TCC | 0 | 2019-11-10 | 2019-11-18

## RELATORIO SEMANAL - GABRIEL
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE | [6 empty] | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | GABRIEL |  |  | ATIVIDADE
PROTOTIPOS / CARTÃO E BANNER
DATA ATUAL | 2019-09-26 |  |  | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO
2019-09-26 |  | CRIEI O CARTÃO DE VISITAS E O BANNER, CRIEI O NOVO CRONOGRAMA E AJUSTEI A TELA ASP.NET DO CLIENTE

## RELATORIO SEMANAL - ANDRÉ
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO

## RELATORIO SEMANAL - JHONATHAN
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO

## RELATORIO SEMANAL - VICTOR
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO

## RELATORIO SEMANAL - VITOR
RELATÓRIO SEMANAL TCC - TECHTYE |  |  |  | DIAS PARA TCC
68 DIAS
RESPONSÁVEL |  |  | ATIVIDADE
DATA ATUAL | DATA DE ENTREGA | 2019-11-18
RELATÓRIO DE ATIVIDADES
DATA DE ATUALIZAÇÃO